## 実施計画表
7ヶ月 実施計画表
作成日 年 月 日
| 日付 | 企画・運営 | 舞台 | 広報 | チケット・会計
7ヶ月前 |  | イベント企画 | 依頼したい出演者の日程確認
ホール抽選申し込み
|  | ホール当選確認・実施日決定 | 出演者・マネージャー（ステージ・フロア）にオファー | 開催日を関係各所へ連絡・SNS投稿 | 経費計算
|  | ６ヶ月計画の作成 | 出演者・マネージャー（ステージ・フロア）決定 | 出演者プロフィール写真送付依頼 | チケット代金の設定
6ヶ月前 |  | イベント後援・協力依頼 | 出演者合わせ日程調整 | チラシ作成開始 | チケット作成開始
出演者合わせ日程決定
|  | イベント後援・協力依頼完了→チラシ記載 | 合わせ会場確保 | チラシたたき台完成 | チケット完成
5ヶ月前 |  |  |  | チラシたたき台各所確認 | チケット印刷
|  |  |  | チラシ完成・入稿 | チケット各所へ預ける
4ヶ月前 |  |  | 演出・プログラム考え始める | チラシ配布開始 | チケット販売開始
出演者・スタッフにチラシ送る
公共施設などチラシを置かせてもらう
挟み込みチラシ調査・計画立てる
3ヶ月前 |  | 当日表方（受付・フロア）のスタッフオファー | 演出・プログラム決定 | ホール情報誌に掲載依頼 | チケット販売状況確認
|  |  | プログラム進行表作成 | 区報に掲載依頼
|  |  | プログラム進行表完成 | ポスター作成
|  | 当日スタッフ決定 | 楽譜準備 | 案内葉書作成
地域情報誌に掲載依頼
2ヶ月前 |  |  | 出演者へ楽譜を送る | ポスター掲示依頼 | チケット販売状況確認
|  | 当日タイムスケジュール作成（仮） |  | 案内葉書完成
案内葉書投函
|  |  | プログラム進行表更新 | 区役所ツイッター依頼
1ヶ月前 |  | 当日タイムスゲジュール更新 | ホール打ち合わせ | チラシポスティング | チケット販売状況確認
|  | 打ち上げ企画 | 出演者リハーサル | 余りチラシ新聞折込依頼
|  | アンケート作成 | 出演者リハーサル
|  | 当日持ち物確認 |  |  | 前売りチケット集計
イベント当日
|  | 関係各所へお礼の連絡・アンケート集計 |  | ポスター回収 | 当日チケット集計・会計処理
テンプレート作成者：ひろせめぐみ（https://utagoemeg.com/）